## E-ticaret
Adım | Proje Faz | Açıklama | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Dönem boyuca yapılacak uygulamayı planlama | 0
2 | DB | Uygulamada kullanılacak veritabanını tasarlama | 300
3 | DB | NetBeans ile veritabanı arasında bağlantı sağlanacak. | 250
4 | Geliştirme | Kullanıcı modülünün frontend tasarımının yapılması ve login işleminin yapılması. | 300
5 | Geliştirme | Kullanıcı modülünün backend işleminin yapılması. | 400
6 | Geliştirme | Yönetici modülünün frontend ve backend işleminin yapılması. | 250
7 | Geliştirme | Kasa modülü frontend ve backend işleminin yapılması. | 250
8 | Geliştirme | Envanter modülünün frontend işlemlerinin yapılması. | 600
9 | Geliştirme | Backend kodları yazılacak | 650
10 | Geliştirme | Modüller tamamlanacak ve son eksiklere bakılacak | 650